## Cover
Phân hệ Mua Hàng_Kịch bản kiểm thử hệ thống giai đoạn UAT
Document details
Project code | DTPP
Document code | TE050_PO (UAT)
System | Procurement
Project Manager
Creator
Version | 1.0
Last update

## List of Scenario
Oracle Purchasing - Process_Test Script
STT | Quy trình | Mã nghiệp vụ | Nghiệp vụ | Tham chiếu mục trên DO070 | Kết quả (Đạt/Không đạt) | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Ghi chú DTD | Ghi chú của ARON
1 | BP.PO.06 – Quy trình phê duyệt chứng từ | 1.1 | Phê duyệt yêu cầu mua hàng - có quản lý tồn kho Phê duyệt PO tạo từ YCMH. | 5.3
|  | 1.2 | Phê duyệt yêu cầu mua hàng dịch vụ OPEX/CAPEX - không có quản lý tồn kho Phê duyệt PO tạo từ YCMH. | 5.3
|  | 1.3 | Phê duyệt PO Blanket (hợp đồng giá) Phê duyệt PO Release kế thừa thông tin từ hợp đồng giá) | 5.3
2 | BP.PO.01a – Quy trình quản lý YCMH có lưu kho | 2.1 | Tạo mới yêu cầu mua hàng - có quản lý tồn kho | 4.1.1
|  | 2.2 | Gởi yêu cầu mua hàng đi phê duyệt | 4.1.5
|  | 2.3 | Kiểm tra kết quả và in phiếu yêu cầu mua hàng | 4.1.6,4.1.10
|  | 2.4 | Huỷ yêu cầu mua hàng | 4.1.8
3 | BP.PO.01b - Quy trình quản lý YCMH không lưu kho | 3.1 | Tạo mới yêu cầu mua hàng dịch vụ OPEX/CAPEX - không có quản lý tồn kho | 4.1.2
|  | 3.2 | Kiểm tra ngân sách YCMH (Check Funds) | 4.1.4
|  | 3.3 | Gởi yêu cầu mua hàng đi phê duyệt | 4.1.5
|  | 3.4 | Kiểm tra kết quả và in phiếu yêu cầu mua hàng | 4.1.6,4.1.10
|  | 3.5 | Huỷ yêu cầu mua hàng | 4.1.8
4 | BP.PO.02 – Quy trình quản lý thư hỏi giá, bảng báo giá (RFQ’s, Quotation) | 4.1 | Tạo thư hỏi giá nhà cung cấp | 4.6
|  | 4.2 | Tạo báo giá nhà cung cấp | 4.7
5 | BP.PO.03a - Quy trình quản lý đơn hàng từ YCMH có lưu kho | 5.1 | Tìm kiếm yêu cầu mua hàng | 4.2.1.1
|  | 5.2 | Tách dòng yêu cầu mua hàng | 4.1.9
|  | 5.3 | Trả lại yêu cầu mua hàng | 4.1.7
|  | 5.4 | Kiểm tra/điều chỉnh thông tin PO | 4.2.1.2
|  | 5.5 | Gửi duyệt đơn hàng | 4.2.1.3
|  | 5.6 | Kiểm tra kết quả và in đơn đặt hàng | 4.2.1.4
|  | 5.7 | Xoá, huỷ PO | 5.11
6 | BP.PO.03b - Quy trình quản lý đơn hàng từ YCMH không lưu kho | 6.1 | Tìm kiếm yêu cầu mua hàng | 4.2.2.1
|  | 6.2 | Tách dòng yêu cầu mua hàng | 4.1.9
|  | 6.3 | Trả lại yêu cầu mua hàng | 4.1.7
|  | 6.4 | Điều chỉnh thông tin PO | 4.2.2.2
|  | 6.5 | Kiểm tra ngân sách YCMH (Check Funds) | 4.2.2.3
|  | 6.6 | Duyệt đơn hàng | 4.2.2.4
|  | 6.7 | Kiểm tra kết quả và in đơn đặt hàng | 4.2.2.5
|  | 6.8 | Xoá, huỷ PO | 5.11
7 | BP.PO.05 - Quy trình mua hàng có quản lý hợp đồng | 7.1 | Lập hợp đồng nguyên tắc/hợp đồng kế hoạch (Blanket) | 4.4.1 - 4.4.4
|  | 7.2 | Duyệt hợp đồng | 4.4.5
|  | 7.3 | Tìm kiếm lại hợp đồng | 4.4.6
|  | 7.4 | Lập đề nghị giao hàng dựa trên hợp đồng nguyên tắc | 4.4.7
|  | 7.5 | Điều chỉnh thông tin hợp đồng | 4.4.8
8 | BP.PO.10 - Quy trình mua hàng ký gửi | 8.1 | Lập hợp đồng nguyên tắc/hợp đồng kế hoạch (Blanket) | 4.5.1.1 - 4.5.1.4
|  | 8.2 | Duyệt hợp đồng | 4.5.1.5
|  | 8.3 | Tìm kiếm lại hợp đồng và điều chỉnh | 4.5.1.6-4.5.1.8
|  | 8.4 | Lập đề nghị giao hàng của quy trình mua hàng ký gửi dựa trên hợp đồng nguyên tắc | 4.5.2.1
|  | 8.5 | Lập đề nghị ghi nhận công nợ hàng ký gửi dựa trên hợp đồng nguyên tắc | 4.5.2.2
9 | BP.PO.07 – Quy trình xác nhận dịch vụ | 9.1 | Xác nhận dịch vụ | 5.1
11 | BP.PO.12 - Quy trình đóng/mở kỳ PO | 11.1 | Mở và đóng kỳ PO | 5.6
12 | Các nghiệp vụ khác | 12.1 | Tạo đơn đặt hàng copy từ một đơn đặt hàng khác | 5.2
|  | 12.2 | Xem lịch sử thay đổi PO (PO Change History) | 5.4
|  | 12.1 | Xem lịch sử xử lý PO (View Action History) | 5.5
|  | 12.1 | Item Search (kiểm tra tồn kho nhanh) | 5.7
|  | 12.1 | Tạo nhanh các thông tin | 5.8
|  | 12.1 | Attachments file lưu trữ lên hệ thống | 5.9

## Danh sách báo cáo
Oracle Purchasing - List Reports
Module | Tên báo cáo | Kết quả (Đạt/Không đạt) | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Ghi chú
PO | PO_01_YCMH
PO | PO_02_DonDatHang
PO | PO_03_ChiTietNhapHang
PO | PO_04_TinhHinhThucHienDonHang
PO | PO_05_TheoDoiHopDongMuaHang
PO | PO_06_TinhHinhThucHienYCMH
PO | PO_07_DuKienHangVe

## BP.PO.01a
List
Mã kịch bản | Tên kịch bản | Bước thực hiện | Đường dẫn | Kết quả mong muốn | Dữ liệu nhập vào | Báo cáo hỗ trợ | Kết quả (Đạt/Không đạt) | Người kiểm tra | Ghi chú
BP.PO.01a – Quy trình quản lý YCMH có lưu kho
1a.1 |  | Tạo mới yêu cầu mua hàng | (N)DTD%User> Requisitions > Requisitions | PR được tạo trên hệ thống và gởi đi phê duyệt | Số PR | PO_06_TinhHinhThucHienYCMH
Status
Prepayer: tự động lấy tên người đăng nhập hệ thống
Total
Description: Nhập mô tả cho yêu cầu mua hoặc mô tả về máy sử dụng đối với trường hợp mua thiết bị phụ tùng.
Chọn Item cần mua
Kiểm tra tên vật tư và đơn vị tính
Nhập số lượng và đơn giá
Chọn ngày cần hàng
Urgent: Click chọn nếu là mặt hàng cần mua khẩn cấp.
Note to Receiver: Nhập mã – tên khách hàng trên hợp đồng bán hàng (nếu có).
Justification: Nhập lý do yêu cầu khẩn cấp (nếu có).
Currency: chọn loại tiền
Rate Type: chọn loại tỷ giá là “Selling rate_VCB”. Nếu là đơn hàng nhập khẩu.
Rate Date: ngày tỷ giá mặc định lấy ngày hệ thống (Ngày tạo PR).
Rate: tỷ giá của đơn hàng – Tỷ giá Selling rate_VCB được khai báo trước.
Kiểm tra các thông tin: Destination Type, Requester, Org, Location, Source.
Nhấn Approve
Note: Ghi chú cho người duyệt.
1a.2 |  | Gởi yêu cầu mua hàng đi phê duyệt |  | Người phê duyệt nhận được thông báo (email) có PR cần phê duyệt. Có thể duyệt trên mail hoăc log in vào hệ thống để phê duyệt PR | o Submit for Approval: hệ thống tự động check.
o Note: Ghi chú cho người duyệt.
[OK]: Duyệt
1a.3 |  | Kiểm tra kết quả tạo yêu cầu mua hàng | (N)DTD%User> Requisitions > Requisition Summary | Người tạo PR sẽ nhận được thông báo PR được phê duyệt qua email hoặc notification trên hệ thống. Tìm kiếm lại PR và in chứng từ | - Requisition Number: Nhập số yêu cầu mua hàng cần tìm, trường hợp muốn tìm tất cả thì để trống.
- Preparer : Nhập tên người yêu cầu mua hàng, trường hợp muốn tìm tất cả thì để trống.
- Type: Lọc theo loại Requisition.
- Requestor: Lọc theo người yêu cầu.
- Line: Lọc theo thứ tự dòng theo mỗi phiếu yêu cầu mua hàng.
- Line Type: Lọc theo loại của mặt hàng.
- [Tab] Line: Xem thông tin chi tiết của yêu cầu mua hàng, có thể xem theo Item, Category.
- [Tab] Status: Chọn trạng thái của yêu cầu mua hàng để xem.
- [Tab] Date Ranges:
o Creation: Lọc theo ngày tạo.
o Need-By: Ngày cần hàng.
- [Tab] Sourcing:
o Source: Lọc theo nguồn mua.
o Supplier: Nhà cung cấp.
o Currency: Đơn vị tiền tệ.
- [Tab] Deliver To:
o Destination Type: Lọc theo Loại mặt hàng
o Organization: Lọc theo đơn vị yêu cầu mua hàng.
o Location: Lọc theo vị trí của đơn vị yêu cầu mua
- [Tab] Accounting: Lọc theo kỳ của phân hệ mua hàng, tài khoản Charge Account.
- Results: Hiển thị kết quả tìm kiếm theo Header, Lines (Chi tiết), Distributions (Phân bổ).
- [Menu] Tools \ View Action History: để kiểm tra tình trạng phê duyệt yêu cầu.
[5 empty] | - [Menu] Tools \ In YCMH: để in ra yêu cầu mua hàng | PO_06_TinhHinhThucHienYCMH PO_01_YCMH
1a.4 |  | Hủy yêu cầu mua hàng | (N)DTD%User>> Requisition > Requisitions Summary | YCMH được hủy thành công | Requisition Number: Nhập số yêu cầu mua hàng cần hủy
Find: Tìm số yêu cầu mua hàng cần hủy
[Menu] Tool \ Control > Cancel Requisition: Hủy 1 phiếu yêu cầu mua hàng

## PO_10
List
Mã kịch bản | Tên kịch bản | Bước thực hiện | Đường dẫn | Kết quả mong muốn | Dữ liệu nhập vào | Báo cáo hỗ trợ | Kết quả (Đạt/Không đạt) | Người kiểm tra | Ghi chú
BP.PO.10 – Quy trình mua hàng ký gửi
10.1 |  | Lập Hợp đồng nguyên tắc | (N)DTD%User> Purchasing > Purchasing Orders | PO được tạo trên hệ thống | - PO, Rev: Số đơn đặt hàng. Hệ thống tự sinh
- Type: Chọn Blanket Purchase Agreement.
- Created: Ngày tạo đơn mua hàng (hệ thống mặc định lấy theo ngày hiện tại của hệ thống).
- Supplier: Chọn nhà cung cấp.
- Site: Chọn địa điểm của Nhà cung cấp.
- Ship-To: Chọn địa điểm giao hàng.
- Bill-To: Chọn địa điểm gửi hóa đơn.
- Currency: Mặc định hiển thị loại tiền giao dịch đã được định nghĩa khi khai báo thông tin nhà cung cấp.
- Buyer: Tên nhân viên mua hàng. Mặc định NSD đang tạo đơn hàng.
- Description: Nhập thông tin diễn giải chung cho đơn hàng.
- Status: Trạng thái của đơn đặt hàng
- Total: Tổng giá trị đơn đặt hàng. Hệ thống tự động tính.
Trường mở rộng (DFF): o Loại hợp đồng: Bắt buộc phải chọn loại hợp đồng. o Số hợp đồng: Bắt buộc phải nhập số hợp đồng. o Ngày hợp đồng: Ngày hợp đồng (nếu có).
o Loại hợp đồng: Bắt buộc người dùng phải chọn loại hợp đồng.
§ Consigned: Hợp đồng ký gửi
- Currency: Chọn loại tiền.
- Item: Nhập mã hàng hóa.
- Category: Mặc định theo item đã chọn.
- Description: Tên của hàng hóa, mặc định theo mã item nhưng hệ thống cho phép NSD chỉnh sửa trên đơn hàng.
- UOM: Hệ thống tự mặc định theo đơn vị tính chính. Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi đơn vị tính theo quy đổi từ trước.
- Price: Đơn giá.
- Allow Price Override: check vào ô này nếu cho phép giá thay đổi so với Blanket PO ở các lần giao hàn
Price Break
o Org: Kho hàng nhận.
o Ship-To: Địa điểm nhận hàng.
o Quantity: Nhập số lượng.
o Break Price: Nhập giá mong muốn ở số lượng mua tương ứng.
Terms
- Payment: Nhập thời hạn thanh toán.
- Effective: Nhập thời gian hiệu lực của Đơn hàng. Nếu đơn hàng hết hiệu lực thì phần đề nghị (Release) sẽ không thực thiện được cho đơn hàng này
- Amount Limit: Nhập tổng giá trị giới hạn của Đơn hàng nếu có ràng buộc. Đối với loại PO Blanket thì tổng giá trị này phải nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng Amt Agreed
- Minimum Release: giá trị tối thiểu của một lần đề nghị giao hàng nếu có quy định.
10.2 |  | Đính kèm chứng từ cho HĐNT (nếu có) | (N)DTD%User> Purchasing > Purchasing Orders > [Menu] View /Atttachments | PO được đính kèm chứng từ/hợp đồng. | - Category: Chọn Documents.
- Title: Nhập tiêu đề của file Document.
Description: Nhập mô tả của file Document
- Click vào [Browse…]
- Chọn file cần upload và nhấn nút [Open].
Hệ thống thông báo upload thành công, nhấn Yes để hoàn thành
10.3 |  | Duyệt đơn hàng |  |  | [Approve]: Duyệt đơn mua hàng
|  |  |  | Người phê duyệt nhận được thông báo (email) có PO cần phê duyệt. Có thể duyệt trên mail hoăc log in vào hệ thống để phê duyệt PO | o Submit for Approval: hệ thống tự động check.
o Note: Ghi chú cho người duyệt.
[OK]: Duyệt
10.4 |  | Lập đề nghị giao hàng (PO Release)- Dùng để nhập kho ký gửi | (N)DTD%User> Purchasing > Purchase Orders > Releases | Đề nghị giao hàng được tạo | - PO, Rev: Nhập số đơn hàng Blanket PO.
- Release: Số lần release, hệ thống tự tăng.
- Buyer: Người mua hàng.
- Status: Trạng thái của release, tương tự như đơn hàng bình thường.
Trường mở rộng (DFF):
o Loại đơn hàng: Bắt buộc người dùng phải chọn loại hợp đồng.
§ Consigned: Hợp đồng ký gửi
o Đơn hàng ký gửi:
§ Receipt: PO nhập kho ký gửi
- Line: Chọn line hàng cần Release.
- Org: Mặc định lấy từ PO
- Ship-To: Địa điểm nhận hàng.
- Quantity: nhập số lượng nhận hàng.
- Price: =0
- Promised date: Ngày hẹn giao của nhà cung cấp
10.5 |  | Phê duyệt đề nghị giao hàng |  | Người phê duyệt nhận được thông báo có PO cần phê duyệt. Có thể log in vào hệ thống để phê duyệt PO | o Submit for Approval: hệ thống tự động check.
o Note: Ghi chú cho người duyệt.
[OK]: Duyệt
10.6 |  | Lập đề nghị nhận hàng (PO Release) | (N)DTD%User > Purchase Orders > Releases | Đề nghị giao hàng được tạo | - PO, Rev: Nhập số đơn hàng Blanket PO.
- Release: Số lần release, hệ thống tự tăng.
- Buyer: Người mua hàng.
- Status: Trạng thái của release, tương tự như đơn hàng bình thường.
Trường mở rộng (DFF):
o Loại đơn hàng: Bắt buộc người dùng phải chọn loại hợp đồng.
§ Consigned: Hợp đồng ký gửi
o Đơn hàng ký gửi:
§ MATCH: dùng ghi nhận công nợ nhà cung cấp
- Line: Chọn line hàng cần Release.
- Org: Mặc định lấy từ PO
- Ship-To: Địa điểm nhận hàng.
- Quantity: nhập số lượng nhận hàng.
- Price:kế thừa giá của hợp đồng ký gửi
- Promised date: Ngày hẹn giao của nhà cung cấp
10.7 |  | Phê duyệt đề nghị giao hàng |  | Người phê duyệt nhận được thông báo có PO cần phê duyệt. Có thể log in vào hệ thống để phê duyệt PO | o Submit for Approval: hệ thống tự động check.
o Note: Ghi chú cho người duyệt.
[OK]: Duyệt